附件：

福建工程学院2022年实验室危险化学品突发事件应急处置及疏散演练工作方案

为深入贯彻落实中共中央、国务院关于安全生产工作重大决策部署，根据福建省人民政府安委会办公室、福建省应急管理厅、福建省教育厅学校安全工作领导小组办公室对学习宣传贯彻《中华人民共和国安全生产法》工作方案有关要求，建立健全学校实验室应急预案，提升师生实验室安全应急自救能力，有效防范化解实验室安全风险，特制定本次实验室安全应急演练方案。

- 演练目标

- 检验校内实验室突发应急预案响应的及时流畅性；

- 检验校内应急处置人员的专业性；

- 检验各部门配合协调处置实验室突发应急事件的能力；

- 在实战中发现实验室应急工作中存在的不足，并持续健全实验室突发事件应急预案。

- 应急演练指挥部

总指挥：刘国买

现场指挥：黄卫东

综合协调：实验室建设与设备管理处

参演单位：实验室建设与设备管理处、武保部、后勤管理处、宣传部、学生工作部、环境学院、材料学院

- 工作内容

1、演练协调组（设备处）

负责与演练服务供应商对接，审定应急演练方案，统筹协调相关单位工作职责和人员安排、做好应急演练准备工作，负责应急演练宣传材料的审核和制定，负责演练现场勘察、演练推进，负责后期视频教育片的制作、使用。

- 应急演练组（演练服务公司、环境学院、材料学院、设备处、后勤处、武保部、宣传部）

环境学院负责提供演练场地，布置演练场景，配合组织彩排及演练现场协调工作。环境学院和材料学院共同抽调研究生参加模拟彩排和实际演练。设备处、后勤处、武保部、宣传部负责演练中相关场景参与人员的选派，并配合开展演练及录制工作。

- 物资保障组（演练服务公司、环境学院、学工部）

环境学院负责提供实验室实验时的常规实验用具和个人防护物品等；演练服务公司按照合同约定提供应急演练所需应急物资和现场警戒相关物资；学工部负责提供演练当天的功放设备。

- 安全保卫组（武保部）

负责组织突发事件发生后的疏散演练；负责危化品演练的现场秩序维持、演练过程中的现场警戒。

- 宣传动员组（设备处、宣传部、学工处、环境学院）

设备处、宣传部负责应急演练宣传知识的审定、制作，环境学院协同完成并负责布展；设备处负责演练宣传报道；学工部负责演练前期线上宣传、动员和演练活动推文宣传；宣传部负责应急事故舆情控制指导。

- 视频录制组（设备处、宣传部、视频拍摄公司）

视频拍摄公司负责模拟演练和正式演练的视频录制、剪辑和演练记录、应急处置教育资源的编辑等；设备处和宣传部共同负责视频资源的内容审核。

- 医疗保障组（后勤管理处）

安排1位医护人员负责演练现场的突发安全状况，同时在演练中可参与医疗响应和模拟救护环节。

- 演练时间和地点

彩排拍摄时间：2022年6月22日9:00-6月23日17:00

正式演练时间：2022年6月24日下午14:30

演练地点：旗山校区（北校区）环境学院

（1）实验室试剂倾洒：环境学院B4-505普通化学实验室

（2）实验室废液转运遗洒：环境学院一楼大厅

- 演练项目、顺序和要求

| 序号 | 演练项目 | 时间安排 | 地点 | 现场 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室试剂倾洒模拟演练 | 6月22日9:00-17:00 | 环境学院B4-505普通化学实验室 | 周邦、姜哲 |
| 2 | 实验室有机废液溢洒模拟演练 | 6月23日9:00-17:00 | 环境学院一楼大厅 | 周邦、姜哲 |
| 3 | 正式演练 | 6月24日14:30-16:00 | 环境学院B4-505普通化学实验室及一楼大厅 | 黄卫东、周邦 |
| 4 | 评估及总结 |  | 环境学院一楼大厅 |  |

- 演练总结

每场正式演练完成后对事故现场和应急情况进行沟通讨论，评估事故影响确认应急响应结束。正式演练完成后对实验室安全应急演练效果和演练中发现的问题进行总结。

- 演练物资耗材

| 产品项目 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急物资 | 应急耗材专用车 | 1辆 | 演练服务公司提供 |
|  | 急救箱 | 1套 |  |
| 个人防护 | 防化服 | 2套 |  |
|  | 防化靴 | 2套 |  |
|  | 防化鞋套 | 2套 |  |
|  | 防护眼镜 | 2副 |  |
|  | 防毒面具 | 2副 |  |
|  | 滤毒盒 | 4片 |  |
|  | 颗粒物滤棉 | 4片 |  |
|  | 防化手套 | 2双 |  |
|  | 一次性丁腈手套 | 2双 |  |
| 泄露处置 | 吸附垫 | 20片 |  |
|  | 吸附枕 | 2个 |  |
|  | 吸附绵条 | 2条 |  |
|  | 塑料颠簸和刷子 | 1套 |  |
|  | 防化钳 | 1个 |  |
|  | 废弃物暂存箱 | 1个 |  |
|  | 危废标签 | 4张 |  |
|  | 黄色废弃物暂存袋 | 2只 |  |
|  | 滴瓶 | 1只 |  |
|  | 中和剂 | 1瓶 |  |
|  | 剪刀、刀具 | 1套 |  |
|  | 扎带 | 2根 |  |
| 检测工具 | VOC气体探测仪 | 1套 |  |
|  | PH试纸 | 1包 |  |
| 隔离工具 | 警示隔离带 | 1套 |  |
|  | 危险警告牌 | 1个 |  |
| 辅助物料 | 笔、书写板 | 1套 |  |
|  | 应急包 | 1套 |  |
|  | 事故应急处理表 | 4张 |  |
|  | 扩音器 | 1套 |  |
| 扩音 | 小蜜蜂 | 3-4套 |  |
| 扩音 | 麦克风、音响 | 1套 |  |
| 隔离警戒 | 警戒线、隔离锥 | 2-3套 |  |
| 实验服 | 演职人员使用 | 10件 | 环境学院 提供 |
| 护目镜 | 演职人员使用 | 10副 |  |
| 一次性丁腈手套L号 | 演职人员使用 | 1盒 |  |
| 实验室防护口罩 | 活性炭 | 1盒 |  |
| 灭火毯使用 |  |  |  |
| 灭火毯 | 灭火毯 | 2块 |  |
| 托盘 | 不锈钢/搪瓷 | 1块 |  |
| 无水乙醇 |  | 1瓶 |  |

- 组织通讯录

| 部门 | 姓名 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 设备处 | 黄鑫 | 22863273 |
| 武保部 | 刘金煌 | 22863119 |
| 宣传部 | 王强 | 22863108 |
| 学工部 | 郑俊挺 | 22863313 |
| 后勤处 | 钱胜 | 22863390 |
| 研究生处 | 曾志刚 | 22863085 |
| 科研处 | 杨延烁 | 22863083 |
| 环境学院 | 周邦 | 22863262 |
| 材料学院 | 崔志香 | 62331522 |